EVALUACIÓN 7

1. Cuál de estos índices de Rendimiento del Coste son reales e indican sobrecoste
   1. 1,6
   2. 1,5
   3. 0,9
   4. -1
2. El nivel de precisión del presupuesto utiliza
   1. Niveles precisos
   2. El redondeo
   3. Estimación paramétrica
   4. Ninguna de las anteriores
3. Este gráfico representa:
   1. La reserva de gestión
   2. El flujo de caja
   3. La línea base de coste
   4. Los requisitos para la financiación



1. Si estimamos los costes de instalación en función de los metros cuadrados hablamos de…
   1. Análisis de reserva
   2. Estimación paramétrica
   3. Estimación objetiva
   4. Suma de costes
2. La revisión del rendimiento del proyecto se puede realizar por..
   1. Análisis de variación
   2. Análisis de tendencias
   3. Técnica del valor ganado
   4. Las tres son correctas.
3. Será igual a 0 cuando se complete el cronograma…
   1. EV
   2. PV
   3. SV
   4. CV
4. Cual será la línea de coste de un proyecto cuando el requisito de gestión es de 15000, la reserva de gestión de 13500 y el presupuesto final de 20000?
   1. -5000
   2. 5000
   3. 6500
   4. 1500
5. La estimación de costes es un proceso…
   1. De inicio
   2. De ejecución
   3. De planificación
   4. De seguimiento y control
6. La diferencia entre le valor ganado y el valor planificado es…
   1. La línea base de coste
   2. La variación de coste
   3. La variación de cronograma
   4. El índice de rendimiento del coste
7. El valor de lo producido es de 3000 según el presupuesto inicial. Esta referencia habla..
   1. Valor real
   2. Valor planificado
   3. Coste real
   4. Valor ganado.
8. La diferencia entre la financiación máxima y el extremo de la línea base de coste es…
   1. Requisito para la financiación
   2. El flujo de caja
   3. La reserva de gestión
   4. Las dos primeras son correctas
9. El índice de Rendimiento del Coste (CPI) se establece con la fórmula…
   1. CPI = EV/AC
   2. CPI=EV-AC
   3. CPI=EV-PV
   4. CPI=EV/PV
10. Las entradas y salidas de caja o efectivo durante el tiempo del proyecto son conocidas como
    1. Requisitos para la financiación
    2. Requisitos para la financiación
    3. Reserva de gestión
    4. Flujo de caja
11. La determinación de costes de las actividades se realiza en …
    1. El control
    2. La preparación del presupuesto
    3. Durante todo el proceso de costes
    4. La estimación
12. Si restamos el presupuesto total al valor ganado acumulativo hasta la fecha obtendremos
    1. Indice de rendimiento del cronograma
    2. La estimación a la Conclusión
    3. Estimación hasta la conclusión
    4. El índice de rendimiento de coste
13. En este gráfico, la reserva de gestión aparece en color…
    1. Rojo
    2. Azul
    3. Amarillo
    4. Verde



1. E l costeen fases por tiempo que será usada como medida y monitorización durante la ejecución del proyecto se denomina…
   1. Flujo de caja
   2. Línea base de coste
   3. Control de coste
   4. Reserva de gestión.
2. El límite de la financiación es establecido por…
   1. El cliente
   2. La organización ejecutante.
3. La estimación top-down también se conoce como
   1. Estimación paramétrica
   2. Estimación por topes
   3. Estimación por analogía
   4. Estimación ascendente.
4. Los costes se estiman en función de…
   1. Las actividades descritas en la EDT
   2. Se estiman de forma global
   3. Las fases del ciclo de vida del producto
   4. Las fases del ciclo de vida del proyecto.