## Slide 1: Elaboración de un Plan de Proyecto

## Slide 2: Objetivos de la sesión
Comprender los aspectos fundamentales relativos a un plan de proyecto
Saber qué elementos deben formar parte de un plan de proyecto
Realización de un plan de proyecto para un caso práctico propuesto

## Slide 3: Objetivos de un plan de proyecto
Elemento de toma de decisiones
  Para todo el ciclo de vida del proyecto
Enmarca el proyecto
Establece una referencia:
  Escrita
  Común
Establece responsabilidades

## Slide 4: Características de un plan de proyecto
Gestión de todas las dimensiones del proyecto
Entidad como conjunto:
  Elemento integrador
  Práctico y manejable
  Consultable por todos
  Elemento vivo:
    Continua evolución, aumentando la especificación
    Adecuado a la situación del proyecto

## Slide 5: Características de un plan de proyecto
Planes subsidiarios:
  Gestión de subsistemas:
    Alcance
    Plazo
    Coste
    RRHH
    Comunicaciones
  INTERdependientes

## Slide 6: Contenido de un plan de proyecto
Marco del proyecto:
  Activos y factores ambientales
Planificaciones
  Líneas base de gestión
Métodos de seguimiento y control
  Aplicación de herramientas, técnicas, metodologías…
  Gestión de la configuración:
    Control integrado de cambios
Plantillas y normas

## Slide 7: Acta de constitución
Objetivos:
  Autorización formal de inicio del proyecto
  Nombramiento del director del proyecto
  Recoge aspectos fundamentales del proyecto
Contenido:
  Aspectos generales: fechas, cliente, promotor…
  Factores ambientales
  Statement of Work (SOW): alcance, plazo, coste…
  Stakeholders
  Presupuesto inicial
  Asunciones y restricciones
  Hitos
  Entregables:
    Plan de proyecto
    Productos
    Informes, balances, etc

## Slide 8: Enunciado del alcance
Objetivos:
  Definición a alto nivel del proyecto
Contenido:
  Objetivos de proyecto y productos
  Requisitos y límites
  Criterios de aceptación
  EDP, EDT
  Estimación de costes
  Riesgos iniciales
  Organización inicial

## Slide 9: Plan de gestión del alcance
Objetivo:
  ¿Cómo conseguir el éxito del proyecto y sus productos?
Pasos:
  Identificación del entorno del proyecto:
    Ámbito, restricciones, requisitos, etc
  Definición del alcance:
    Objetivos
    Límites:
      Lo que se hace y lo que NO
      En todas las dimensiones
    Criterios de aprobación
  Desglose del proyecto en paquetes

## Slide 10: Plan de gestión del alcance
Salidas:
  Enunciado del alcance refinado
  EDP (fases, áreas, productos)
  EDT
  Paquetes de trabajo:
    Diccionario
    Responsabilidades

## Slide 11: Plan de gestión del plazo
Objetivo:
  ¿Cómo gestionar el tiempo disponible?
Pasos:
  Identificación de tareas
  Dependencias y precedencias
  Duraciones
  Recursos necesarios y disponibilidad
    Nivelación (compromiso)

## Slide 12: Plan de gestión del plazo
Salidas:
  Línea base del cronograma:
    Diagrama de Gantt, PERT, diagrama de red…
    Cronograma de hitos
  Calendarios de recursos

## Slide 13: Plan de gestión de costes
Objetivo:
  ¿Cómo gestionar los aspectos económicos y financieros?
Pasos:
  Estimaciones de costes:
    Recursos
    Materiales
    Otros
  Análisis de modelos de financiación

## Slide 14: Plan de gestión de costes
Salidas:
  Línea base de costes:
    Costes parciales y acumulados
  Mecanismos de financiación
  Seguimiento y control de costes

## Slide 15: Plan de gestión de los RRHH
Objetivo:
  ¿Cómo gestionar a las personas que llevan a cabo el proyecto?
Pasos:
  Identificación de competencias
    Necesidades de personal
  Determinación de responsabilidades
  Mecanismos para adquisición de recursos

## Slide 16: Plan de gestión de los RRHH
Salidas:
  Modelo organizativo (organigrama)
  Plan de adquisición del personal
  Plan de gestión de los equipos
  Plan de formación
  Mecanismo de gestión de conflictos

## Slide 17: Plan de gestión de las comunicaciones
Objetivo:
  ¿Cómo gestionar los flujos de información entre los interesados?
Pasos:
  Determinación de stakeholders
  Identificación de los canales de comunicación
  Formatos y tipos de comunicación:
    Escrita, oral, electrónica, formal, informal…
  Necesidades de comunicación
    Informar “lo justo”

## Slide 18: Plan de gestión de las comunicaciones
Salidas:
  Stakeholders
  Sistema de gestión de flujos de información:
    Canales de comunicación a usar
    Informaciones que se van a transmitir
    Destinatarios
    Responsables
  Sistemas de reuniones
  Informe del rendimiento
  Glosario de términos

## Slide 19: Caso práctico

## Slide 20: Caso práctico